数学科学学院本科毕业论文（设计）中期检查表

| 学号 | 3220101578 |  |  | 姓名 | 贾阳 | 班级 | 统计2201 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师姓名 |  |  | 汪利军 |  |  | 职称 | “百人计划”研究员 |  |
| 论文题目 |  |  | 生存分析中保形预测方法的系统性研究 |  |  |  |  |  |
| 目前已完成任务 | 主要内容： 完成了生存分析中保形预测方法的基础性系统研究。第一阶段建立了模拟数据生成框架，在Python中实现基于威布尔分布的数据生成器，生成对于不同样本量（100、500、2000），不同删失率（0.1、0.3、0.5），不同方差类型（同方差/异方差）和协变量维度（1维和50维）的多组数据进行对比实验，生成36组完整数据集。完成了四种主流生存分析模型的拟合与评估工作：包括Kaplan-Meier非参数估计、Cox比例风险模型、Weibull参数模型和随机生存森林。对所有数据场景进行了模型拟合，通过一致性指数（C-index）对各模型进行了系统性能评估。 第二阶段实现了保形预测（CSA）框架与四种基础模型的融合。建立了右删失生存数据下的非一致性得分计算逻辑，基于分位数法确定90%覆盖率的CSA阈值。实现了数据三分割策略（训练、校准、测试集）以避免数据泄露，为144个配置（36组数据×4种模型）构建了保形预测区间。 第三阶段完成了保形预测性能的系统评估。并记录了144个配置的8项关键指标，包括覆盖率、未删失/删失覆盖率、平均区间宽度、宽度变异系数等。通过对标分析揭示了关键规律：RSF综合性能最优（覆盖率91.59%），Weibull在参数匹配时表现均衡但在小样本（n=100）存在极端性，Cox在高维场景（p=50）完全失效。 同时完成了问题诊断工作。识别出了三个关键问题：（1）对于删失情况的删失覆盖率定义不严谨导致评估不符合理论，已通过修正下界条件判断完全解决；（2）Weibull小样本参数不稳定导致区间宽度过大（n=100平均43.28），通过L2正则化改善但未完全解决；（3）Cox数值溢出产生inf，通过基础正则化部分改善但仅在n=2000时可用。 整体形成了模块化、可复现的实验框架，保证实验可复现。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合任务书要求的进度（导师填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚需完成的任务 | 设计基于分量数调整的动态阈值优化方案，测试88%-92%覆盖率目标下的性能变化。找到使"覆盖率≈90%且区间宽度最小"的最优调整参数。对各模型在不同数据场景下的最优参数进行分类标注。 获取WHAS500等公开生存数据集，重复执行模型拟合与CSA融合实验。完成缺失值处理、协变量筛选、因子编码等数据预处理工作。验证模拟数据实验规律在实际复杂数据上的推广性，检验样本量、删失率、维度、异方差等因素的影响一致性。 对所有实验结果进行可视化。整合实验结果形成技术报告与学位论文初稿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题和解决办法 | 存在问题 | Weibull模型小样本参数不稳定：n=100时CSA平均区间宽度增大至43.28，而RSF稳定在3.99。原因是小样本下Weibull参数估计波动，导致分位数生成极端值。 Cox模型数值溢出：n≤500时多数配置CSA区间宽度为inf。原因是高维小样本下风险分层不足，预测分数变成0或∞。 删失样本覆盖率定义模糊：RSF删失覆盖率(88.42%)明显低于未删失(93.25%)。原因是原实现对删失点使用点值比较而非下界条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采取的办法 | 为Weibull添加L2正则化和SLSQP优化，使n=100宽度从不可用改善至可接受范围。 修正删失覆盖率定义，改为"区间下界≤删失时间"的判断方式，符合保形预测理论要求。 增强Cox正则化、增大校准集、添加适用性检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师签字 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| 检查小组意见 | 抽查评分： □优 □良 □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 意见和建议： 检查老师签字： |  |  |  |  |  |  |  |

请正反面打印